2014-2015年教学改革指令性项目推进工作方案

相关学院、专业、系和课程负责人：

2014年暑期和秋季学期，14个专业按照要求组织校内外调研，重新制定了专业人才培养方案，秋季学期80余门课程进行了规范化建设。学校成立了专家组进行了预评估，发现指令性项目的设计、计划、准备、实施过程中存在一系列必须认真加以解决的问题，主要包括：课程规范化建设主体不明确、教学大纲对能力的表述不清、对改革目的和意义的理解不到位、学生的积极性不高、课程的开设时间设置不够合理等等。为确保改革落到实处，现特别针对2015年教学改革推进工作提出以下要求：

一、进一步健全机制，统一领导，全方位推动教改

各相关学院应成立课程建设与评估领导小组（以下简称“学院领导小组”），全程参与改革工作，形成系（专业）负责建设、专家参与指导、学院统一协调的机制，并设立联络人一名。

二、学校、学院、系（专业）和课程负责人进一步明确各自的责任和权力

（1）系（专业）、学院是改革的主体，是专业人才培养模式改革的顶层设计者，在这种顶层设计引导下，人才培养目标定位才会明确，课程规范化建设才会有正确的方向。学校评估专家组将负责督促与指导，教务处负责提供必要的政策和经费支持。

（2）各系（专业）、学院在设计思路上，应遵从这样一个流程：培养定位-培养方案-专业培养目标实现的整体设计-课程教学大纲-教案设计-实施-过程检查-效果-意见反馈-改进意见。

培养定位—培养方案（课程设置与课程功能：知识、能力、情感）由系（专业）完成、学院审核（学院领导小组参与）、学校批准。

专业培养目标实现的整体设计，能力等级及情感目标要明确到哪些课，课程规范化建设包括哪些课，其次序等由学院审核（学院领导小组参与）。

课程教学大纲，实现课程功能：知识、能力、情感的规范化文件，内容、练习、要求、学时分配、方式设计、考核要求及方式、参考资料等由任课教师提出（学院领导小组指导）、学院审核、系（专业）负责人批准。

教案设计（项目设计）（能力导向，学生主体、教师主导）由教师确定（学院领导小组指导）。

实施环节主体是教师。过程检查由系（专业）、学院负责（学校专家组检查）。

效果（学生反馈信息+教师总结与反思）由学院领导小组负责。

意见反馈由学院领导小组负责。

改进意见由教师提出、系（专业）负责人批准（学院领导小组指导）。

三、2015年春季学期工作安排

（1）3月1日—3月20日  ①各相关学院成立学院领导小组，设立联络人一名。②系（专业）负责人根据2014秋执行情况重新组织进行培养定位-培养方案-专业培养目标实现的整体设计。③根据整体设计重新明确2015年春季学期规范化建设课程和2015年秋季学期规范化建设课程。

（2）3月23日—3月27日  学校将组织第一阶段汇报和经验交流。

（3）2月28日—7月17日  2015年春季学期教改的实施阶段。整体工作由各学院领导小组负责组织实施、自我检查，学校专家组将与学院领导小组一同跟踪专业和课程整体建设过程，开展评估工作。具体要求请见《燕山大学2014-2015年度教学改革立项课程评估实施方案》。

（4）6月1日—7月17日，2015秋季学期规范化建设课程（包括2014年已进行了建设、需要持续改进课程）准备阶段。

四、具体工作要求

项目推进过程中，各相关学院、系（专业）要采取研讨会、学院经验交流会、听课或现场观摩、问卷调查、师生座谈会等形式，以激发教师和学生热情和积极性，促进改革良好有序进行。同时，要注意留存会议纪要、问卷及分析结果、听课记录表、照片等材料待查。关于课程改革推进情况的检查和评估要求，详见《燕山大学2014-2015年度教学改革立项课程评估实施方案》。

五、政策和经费

（1）规范化建设课程项目经费将全额拨付，不再分批拨付。

（2）对于组织情况好、改革成果突出、实际效果好的专业，除例行建设经费之外，额外支持一定额度的平台建设经费。

（3）规范化建设课程评估合格后，将以新的形式运行，所需费用将单独划拨。建设经费整体划拨给专业负责人，由专业统一管理，按需核销。

教务处

2015年3月